# ПЛАН

# ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ДРЯНОВО ПРЕЗ 2016 Г.

# Приет с Решение №66/29.02.2016г.  на Общински съвет-Дряново (Протокол №8)

Годишният план за развитие на туризма в Община Дряново е разработен на основание чл. 11 ал.1 от Закона за туризма и е съобразен с Програма за развитие на туризма в община Дряново за периода 2014 – 2020 година, приета с Решение №488/23.09.2014г. на ОбС - Дряново (Протокол №49), както и според съществуващите местни туристически ресурси и потребности. Дейностите, заложени в годишния план, са в съответствие със стратегическите цели и приоритетите, изведени за постигане на визията на община Дряново като добре разпознаваема целогодишна дестинация с устойчив конкурентоспособен туристически сектор.

Финансовата обезпеченост на дейностите в Плана е формирана от постъпленията от туристически данък, такси за категоризация на туристически обекти, приходи от Туристически информационен център, наложени от кмета глоби и санкции по ЗТ, както и от външно финансиране по национални и международни програми и чрез бюджета на участващите в изпълнението му организации.

Планът за развитие на туризма се изпълнява от Община Дряново, като целта е да се развива последователна и целенасочена туристическа политика, базирана на партньорство между частния сектор, общинска администрация, държавните институции и неправителствените организации, която генерира работни места, създава възможности за развитие на предприемачество, дългосрочни икономически и социални ползи, увеличава приходите от туризъм.

За изпълнението на плана се предвижда активното участие на всички заинтересовани страни:

-    Консултативен съвет по туризъм;

- Сдружение Туристическо дружество „Бачо Киро”;

- Исторически музей – Дряново;

- Читалища на територията на община Дряново;

- Представители на туристическия бранш от частния сектор в община Дряново;

- Държавни и браншови туристически организации.

| ВИЗИЯ: ОБЩИНА ДРЯНОВО – ДОБРЕ РАЗПОЗНАВАЕМА ЦЕЛОГОДИШНА ДЕСТИНАЦИЯ С УСТОЙЧИВ КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЕКТОР |
| --- |
| ПРИОРИТЕТ 1. СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УПРАВЛЕНСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА |
| ДЕЙНОСТ | СРОК | СТОЙНОСТ (лв.) |
| 1.2. | Участия в специализирани обучения и срещи за обмяна на опит | целогодишно | По проекти |
| 1.3. | Участия в национални и регионални форуми и семинари | през годината | 400 |

| ПРИОРИТЕТ 2. ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОБОГАТЯВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ОСНОВЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ И УСТОЙЧИВОТО МУ РАЗВИТИЕ |
| --- |
| ДЕЙНОСТ | СРОК | СТОЙНОСТ (лв.) |
| 2.1. | Създаване на „Музей под небето“ Поставяне на макети на Колю - Фичевите обекти в различни части на града и обособяването им в единен туристически маршрут | през годината | чрез спонсорство |
| 2.2 | Изграждане на арки на изходите на града, с подходящо архитектурно изпълнение | през годината | чрез спонсорство |
| 2.3. | Провеждане на среща с туристическия бранш в общината | през годината | не е необходимо |

| ПРИОРИТЕТ 3. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЕЗОННИЯ ХАРАКТЕР НА ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ТУРИЗЪМ |
| --- |
| ДЕЙНОСТ | СРОК | СТОЙНОСТ (лв.) |
| 3.1. | Рехабилитация на екопътеки: почистване, кастрене, маркиране, поддържане на съпътстващата инфраструктура Дряновска екопътека екопътека „От Дискодуратера до наши дни” римско тържище Дискодуратера маршрут с. Пейна – Дряновски манастир (част от маршрута на четата на Поп Харитон и Бачо Киро); маршрут Дряновски манастир – Боженци маршрут Дряновски манастир – плато Стринава – Нейчевци – Царева ливада | м. март/април | 2500 |
| 3.2. | Изработване и монтаж на указателни табели на улиците в града | през годината | 1000 |
| 3.3. | Изработване и монтаж на информационна табела на входа на с. Царева ливада | м. май | 300 |
| 3.4. | Доставка и монтаж на пейки и кошчета по стария път за Дряновски манастир | месец септември | 1100 |
| 3.5. | Организиране на Пътуваща изложба – фотографии от Дряново | м. юни/юли | 1200 |
| 3.6. | Организиране и провеждане на културна програма за участниците в летния футболен лагер „Милан джуниър камп“ | 4 – 10 юли | 1000 |
| 3.7. | Честване на 140-годишнина от Aприлското въстание при Дряновски манастир | месец май | общински бюджет за култура; спонсорство |

| ПРИОРИТЕТ 4. ПОДОБРЯВАНЕ НА БАЗОВАТА И ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СЪХРАНЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ЕКОЛОГИЧНИ И ЕФЕКТИВНИ ТЕХННОЛОГИИ |
| --- |
| ДЕЙНОСТ | СРОК | СТОЙНОСТ (лв.) |
| 4.4. | Реконструкция на елементи от инфраструктурата за достъп чрез: Възстановяване на тротоар на път I – 5 в гр. Дряново Ремонт на ул. „Пахомий Стоянов“ Преасфалтиране на улица в с. Скалско Преасфалтиране на улица в с. Туркинча Ремонт на път GAB 1115/I – 5/Дряново – кв. Цинга – Дряновски манастир Консервация щампован бетон на пешеходна зона в гр. Дряново | през годината | В рамките на Инвестиционната програма на община Дряново за 2015 г. |
|  | Изграждане на защитно съоръжение или замрежване на скалата над моста, довеждащ до пещера „Бачо Киро“ | м. май/юни | 2000 |
| ПРИОРИТЕТ 5. ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИОНЕН ОБМЕН |
| ДЕЙНОСТ | СРОК | СТОЙНОСТ (лв.) |
| 5.2. | Участие в туристически борси и изложения в България | целогодишно | 2000 |
| 5.3. | Разработване и разпространяване на рекламни материали: рекламни сувенири; листовка за туристически и културни маршрути на територията на община Дряново – тираж 1000 бр.; туристически брошюра/справочник – тираж 2000 бр.; | целогодишно | 2500 |
| 5.4. | Позициониране на рекламно-информационни публикации за община Дряново във водещи туристически сайтове и печатни издания | през годината | 1500 |
| 5.5. | Поддържане на Туристически информационен център | целогодишно | 1500 |
| 5.6. | Поддържане на общински интернет портал с обособена страница за туризъм | целогодишно | не е необходимо |

ПЛАНИРАН БЮДЖЕТ ЗА 2016 г.: 17 000 ЛВ.