**1. Основни данни**

Оперативна програмаПрограма за развитие на селските райони

Приоритетни осиПодкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие)

Наименование на процедураМИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

Код на процедураBG06RDNP001-19.376

Наименование на проекта/информацията

Рехабилитация на екопътека и адаптация на археологически обект римска крепост Дискодуратера

Срок на изпълнение, месеци12

Наименование на проекта/информацията на английски език

Rehabilitation of an eco-trail and adaptation of an archeological site Roman fortress Diskoduratera

Кратко описание на проекта/информацията

Целта на проекта е да бъде възстановена и развита като туристически ресурс екопътеката „От Дискодуратере до наши дни“. Тя обхваща местност в непосредствена близост до река Янтра, между селата Гостилица, Славейково и Скалско. С дължина 3 км, тя разкрива както природните дадености на района, така и ценни останки от времето на Древен Рим – личи каменната настилка на пътя Нове – Никополис ад Иструм – Дискодуратере – Аугуста Траяна (една от важните пътни артерии по онова време), запазен е малък мост от същия период, съхранени са зидове и епиграфски паметници от крепостта Дискодуратере, възникнала на това място като тържище в средата на II век.

Ще бъдат поставени указателни и информационни табели; дигитална възстановка на Дискодуратере (цялата крепост и отделни елементи и сцени); дизайн и печат на рекламни винили; заснемане на видеоклип – виртуален гид за екопътеката.

Дейностите по проекта целят също да обхванат екологичното възпитание и отговорност на всички възрастови групи жители на общината.

Кратко описание на проекта/информацията на английски език

The aim of the project is to restore and develop as a tourist resource the eco-trail "From Diskoduratere to the present day". It covers an area near the Yantra River, between the villages of Gostilitsa, Slaveykovo and Skalsko. With a length of 3 km, it reveals both the natural features of the area and valuable remains from the time of Ancient Rome - the stone pavement of the road Nove - Nicopolis ad Istrum - Diskoduratere - Augusta Trayana (one of the important arteries at the time) is preserved. is a small bridge from the same period, there are walls and epigraphic monuments from the fortress Diskoduratere, which arose on this place as a market in the middle of the II century.

Signs and information boards will be placed; digital reconstruction of Discoduratere (the whole fortress and individual elements and scenes); design and printing of advertising vinyls; video recording - a virtual guide to the eco-trail.

The project activities also aim to cover the environmental education and responsibility of all age groups of the municipality.

Цел/и на проекта/информацията

Туризмът е сред основните приоритети за развитие на територията на МИГ. Дейностите по проекта целят балансирано и устойчиво развитие на територията чрез развитие на туризма в района, за да се обвържат местните туристически дадености с националните и европейски културни и туристически маршрути и с цел развитите туристически зони да получат шанс за адекватно експониране и популяризиране на ценностите.

Целите на проектните дейности са подобряване на туристическата инфраструктурата на територията на МИГ-а, обогатяване на възможностите за културен и здравословен туризъм за всички групи хора, в т.ч. и уязвимите такива.

Целите на проекта отговарят на специфичните цели на мярка:

- Насърчаване развитието на инфраструктура за развитие на туризъм, чрез подкрепа на обекти на местното природно, културно и историческо наследство и туристическа инфраструктура.

- Съхранение на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и традиции, и съхранение на природното наследство.

Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП/споразумениетоСключен

Условие на стартиране

Дата на стартиране05.01.2023

Основание и условие при временно спиране

Дата на временно спиране

Дата на приключване30.06.2025

Основание за прекратяване

Дата на прекратяване

Регистрационен номерBG06RDNP001-19.376-0005-C01

Версия1

Под-версия0

Дата на сключване на договор/споразумение05.01.2023

Друга регистрация

Място на съхранение

Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)Община

Община 1Дряново

ДДС е допустим разход по проекта/споразумениетоНе

Вид на проекта/споразумениетоДруго

Вид продукт

Проектът е съвместен план за действиеНе

Проектът/информацията включва и ФИ/БФПНе

Проектът/информацията включва подкрепа от Инициатива за младежка заетостНе

Проектът/ информацията подлежи на режим на държавна помощНе

Проектът/ информацията подлежи на режим на минимални помощиНе

Проектът/ информацията включва публично-частно партньорствоНе

**2. Бенефициент/ФП/КП**

НомерБулстат: 000215729

Пълно наименование

Община Дряново

Пълно наименование на английски език

Dryanovo municipality

Тип на организациятаДържавна администрация

Вид организацияОбщинска администрация

 Публично правна

Категория/статус на предприятиетоНеприложимо

Код на организацията по КИД 200884.11 Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище

Код на проекта по КИД 200893.29 Други дейности, свързани с развлечения и отдих

**Седалище**

ДържаваБългария

Населено мястогр.Дряново

**Адрес на управление**

Пощенски код5370

Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)

ул. Бачо Киро 19

**Адрес за кореспонденция**

ДържаваБългария

Населено мястогр.Дряново

Пощенски код5370

Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)

ул. Бачо Киро 19

Е-mailkmet@dryanovo.bg

Телефонен номер 10676/72350

Телефонен номер 2

Имена на лицето, представляващо организациятаТрифон Панчев

Лице за контактиНиколай Карагьозов

Тел. на лицето за контакти0884888796

E-mail на лицето за контактиkaragyozov@dryanovo.bg

Регистрация на бенефициента по ЗДДСНе

Банкова сметкаНеприложимо

**3. Управляващ орган/ФФ (ЕИБ)/ФП**

НомерБулстат: 121100421

Пълно наименование

ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

Пълно наименование на английски език

State fund Agriculture

 Публично правна

**Седалище**

ДържаваБългария

Населено мястогр.София

**Адрес на управление**

Пощенски код1618

Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)

бул. ЦАР БОРИС III № 136

**Адрес за кореспонденция**

ДържаваБългария

Населено мястогр.София

Пощенски код1618

Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)

бул. ЦАР БОРИС III № 136

Е-maildfz@dfz.bg

Телефонен номер 102/8187100

Телефонен номер 2

Имена на лицето, представляващо организациятаГеорги Тахов

Лице за контактиБлагойка Цанкова

Тел. на лицето за контакти02/8187 400 720

E-mail на лицето за контактиBlagoyka\_Tsankova@dfz.bg

**4. Данни за партньори**

**5. Финансова информация – кодове по измерения**

**6. Бюджет (в лева)**

[Изтегли в Excel](https://eumis2020.government.bg/api/63adfeb4/ExcelContractBudget/ExportExcelTemplate?fileName=Budget_contract.xlsx)

|  | **Описание на конкретния разход** | **Кодове по измерения** | **БФП/ФИ** | | | | **Общо БФП/ФИ** | | **СФ** | | **Стойност/ Сума** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЕС** | | **НФ** | |
| **I. РАЗХОДИ ЗА СМР** | | | **90%** | **37 971.00** | **10%** | **4 219.00** | **100%** | **42 190.00** | **0%** | **0.00** | **42 190.00** |  |
| 1. Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество ( фонд: ЕЗФРСР , режим на финансиране: Неприложимо , допустим ) | | | 90% | 37 971.00 | 10% | 4 219.00 | 100% | 42 190.00 | 0% | 0.00 | 42 190.00 |  |
| 1.1. | Рехабилитация и адаптаптация на екопътека |  | https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/info.png ДС | 37 971.00 | 4 219.00 | | 42 190.00 | | 0.00 | | 42 190.00 |  |
| https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/info.png ИП | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |  |
| https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/info.png АС | 37 971.00 | 4 219.00 | | 42 190.00 | | 0.00 | | 42 190.00 |  |
| **II. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | **90%** | **1 239.30** | **10%** | **137.70** | **100%** | **1 377.00** | **0%** | **0.00** | **1 377.00** |  |
| 2. Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива ( фонд: ЕЗФРСР , режим на финансиране: Неприложимо , допустим ) | | | 90% | 1 239.30 | 10% | 137.70 | 100% | 1 377.00 | 0% | 0.00 | 1 377.00 |  |
| 2.1. | Изработка на информационни табели и стрелки |  | https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/info.png ДС | 1 239.30 | 137.70 | | 1 377.00 | | 0.00 | | 1 377.00 |  |
| https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/info.png ИП | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |  |
| https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/info.png АС | 1 239.30 | 137.70 | | 1 377.00 | | 0.00 | | 1 377.00 |  |
| **III. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | **90%** | **7 740.00** | **10%** | **860.00** | **100%** | **8 600.00** | **0%** | **0.00** | **8 600.00** |  |
| 3. Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки ( фонд: ЕЗФРСР , режим на финансиране: Неприложимо , допустим ) | | | 90% | 7 740.00 | 10% | 860.00 | 100% | 8 600.00 | 0% | 0.00 | 8 600.00 |  |
| 3.1. | Дигитална възстановка на Дискодуратере |  | https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/info.png ДС | 3 870.00 | 430.00 | | 4 300.00 | | 0.00 | | 4 300.00 |  |
| https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/info.png ИП | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |  |
| https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/info.png АС | 3 870.00 | 430.00 | | 4 300.00 | | 0.00 | | 4 300.00 |  |
| 3.2. | Заснемане на видеоклип – виртуален гид за екопътеката |  | https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/info.png ДС | 3 870.00 | 430.00 | | 4 300.00 | | 0.00 | | 4 300.00 |  |
| ИП | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |  |
| АС | 3 870.00 | 430.00 | | 4 300.00 | | 0.00 | | 4 300.00 |  |
| **IV. РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ** | | | **90%** | **2 347.51** | **10%** | **260.84** | **100%** | **2 608.35** | **0%** | **0.00** | **2 608.35** |  |
| 4. Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери ( фонд: ЕЗФРСР , режим на финансиране: Неприложимо , допустим ) | | | 90% | 0.00 | 10% | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  |
| 5. Общи разходи, свързани с консултации. Консултациите се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и не следва да надхвърлят 5% от стойността на допустимите разходи ( фонд: ЕЗФРСР , режим на финансиране: Неприложимо , допустим ) | | | 90% | 2 347.51 | 10% | 260.84 | 100% | 2 608.35 | 0% | 0.00 | 2 608.35 |  |
| 5.1. | консултантски услуги |  | ДС | 2 347.51 | 260.84 | | 2 608.35 | | 0.00 | | 2 608.35 |  |
| ИП | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |  |
| https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/info.png АС | 2 347.51 | 260.84 | | 2 608.35 | | 0.00 | | 2 608.35 |  |
| **Общо:** | | | **90%** | **49 297.81** | **10%** | **5 477.54** | **100%** | **54 775.35** | **0%** | **0.00** | **54 775.35** |  |

**7. Финансова информация – източници на финансиране (в лева)**

**8. План за изпълнение/Дейности по проекта (информацията)**

|  | **Дейност** | **Организация** | **Действия** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рехабилитация и адаптация на екопътека „От Дискодуратера до наши дни“ | Община Дряново | https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/blue_arrow_right_small.gifПреглед |
| Организация отговорна за изпълнението на дейносттаОбщина Дряново  Дейност  Рехабилитация и адаптация на екопътека „От Дискодуратера до наши дни“  Описание  Целта на проекта е да бъде възстановена и развита като туристически ресурс екопътеката „От Дискодуратере до наши дни“. Тя обхваща местност в непосредствена близост до река Янтра, между селата Гостилица, Славейково и Скалско. С дължина 3 км, тя разкрива както природните дадености на района, така и ценни останки от времето на Древен Рим – личи каменната настилка на пътя Нове – Никополис ад Иструм – Дискодуратере – Аугуста Траяна (една от важните пътни артерии по онова време), запазен е малък мост от същия период, съхранени са зидове и епиграфски паметници от крепостта Дискодуратере, възникнала на това място като тържище в средата на II век. Крепостта е обявена за паметник на културата от национално значение. Маршрутът на екопътеката минава още до ритуална могила – Юрта, както и край Унгуровата мелница – удивителна сграда, вероятно от края на XIX – началото на XX век.  Намерението на Кандидата е теренът да бъде почистен и да бъдат подрязани и запазени съществуващите дървесни видове и растителност, както и да бъде извършено частично затревяване, възстановяване и подравняване на местата за отдих. Предвижда се и закупуване и монтиране на беседка, шезлонг и няколко пейки и маси по дължината на туристическия път.  Проектът предвижда монтаж на соларни камери, които работят изцяло на слънчева енергия и нямат необходимост от външно електрическо захранване.  С изграждането на туристическия маршрут и екопътеката ще се осъществи идеята за привлекателно място на всеки жител на района, като в същото време ще бъде красива гледка и място за почивка и разходка за туристите, които посещават забележителностите на територията на общината.  Начин на изпълнение  Дейността ще бъде възложена на външен изпълнители чрез процедури по ЗОП в съответствие с принципите на прозрачност и лоялна конкуренция. Ще се избере Изпълнител, който да може да осигури качествено и в срок дейността. Изборът и доставките ще се контролират от екипа по управление, който ще следи за качествената и в срок извършена дейност.  Резултат  Чрез изпълнение на дейността ще бъде възстановена и развита екопътеката. Ще бъде извършено частично затревяване, възстановяване и подравняване на местата за отдих. Ще бъдат закупуни и монтирани беседка, шезлонг и няколко пейки и маси по дължината на туристическия път.  Ще бъде извършен монтаж на соларни камери, които работят изцяло на слънчева енергия и нямат необходимост от външно електрическо захранване.  С изграждането на туристическия маршрут и екопътеката ще се осъществи идеята за привлекателно място на всеки жител на района, като в същото време ще бъде красива гледка и място за почивка и разходка за туристите, които посещават забележителностите на територията на общината.  Месец за стартиране на дейността1  Продължителност на дейността (месеци)10  Стойност42 190.00 | | | | |
| 2 | Изследване, дигитализиране, рендериране и анимиране на крепостта | Община Дряново | https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/blue_arrow_right_small.gifПреглед |  |
| Организация отговорна за изпълнението на дейносттаОбщина Дряново  Дейност  Изследване, дигитализиране, рендериране и анимиране на крепостта  Описание  Дигитализиране на съществуващи чертежи, архитектуен анализ, строителна периодизация, графично възстановяване на архитектурни структури и детайлно моделиране на сгради и прилежаща среда, рендериране на 4 екстериорни изгледа, анимиране и рендериране на преход от съществуващо положение до възстановка.  На обекта за инвестиции е имало голяма митническа станция и тя напълно отговаря по форма на подобни римски съоръжения – правоъгълник с ъгли, обърнати към световните посоки. Крепостта е с размери 120 на 100 метра, като от към югозападната страна е защитена от естествения дълбок ров на близкото Узуново дере, откъм север е имало непроходимо блато, а югоизточната страна е била непристъпна, поради високия 12-15м отвесен бряг на река Янтра. Запазени са три ъглови кръгли и три междинни правоъгълни кули. В центъра е открита голяма сграда с колонада. До югозападната порта са намерани надписи, фрагменти и постаменти на статуи.  Целта на тази дейност е чрез дигитализация да се съхранят историческите данни и факти, с които разполагаме днес.  Начин на изпълнение  Дейността ще бъде възложена на външен изпълнители чрез процедури по ЗОП в съответствие с принципите на прозрачност и лоялна конкуренция. Ще се избере Изпълнител, който да може да осигури качествено и в срок дейността. Изборът и доставките ще се контролират от екипа по управление, който ще следи за качествената и в срок извършена дейност.  Резултат  Ще бъде постигнато следното:  - Дигитализиране на съществуващи чертежи, архитектуен анализ, строителна периодизация, графично възстановяване на архитектурни структури и детайлно моделиране на сгради и прилежаща среда, рендериране на 4 екстериорни изгледа, анимиране и рендериране на преход от съществуващо положение до възстановка.  Месец за стартиране на дейността1  Продължителност на дейността (месеци)10  Стойност8 600.00 | | | | |
| 3 | Дизайн и печат на информационни и указателни табели | Община Дряново | https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/blue_arrow_right_small.gifПреглед |  |
| Организация отговорна за изпълнението на дейносттаОбщина Дряново  Дейност  Дизайн и печат на информационни и указателни табели  Описание  Ще се поставят указателни табели и информационни табла – за историята на римския път и крепостта , за растителния и животинския свят в района, за другите забележителности и активности наоколо.  Начин на изпълнение  Дейността включва изпълнението на следните доставки от избран външен изпълнител:  - Изработка на информационни табели с размер 960/600 мм от еталбонд 3 мм, с поставен печат от полимерно фолио с полимерен ламинат;  - Изработка на табели тип "стрелки" с размер 450/140 мм от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм с поставен печат от полимерно фолио с полимерен ламинат  - Предпечат на информационни табели с размер 960/600 мм  Резултат  Ще бъде изработено и доставено следното:  - Изработка на информационни табели с размер 960/600 мм от еталбонд 3 мм, с поставен печат от полимерно фолио с полимерен ламинат;  - Изработка на табели тип "стрелки" с размер 450/140 мм от поцинкована ламарина с дебелина 0,8 мм с поставен печат от полимерно фолио с полимерен ламинат  - Предпечат на информационни табели с размер 960/600 мм  Месец за стартиране на дейността1  Продължителност на дейността (месеци)4  Стойност1 377.00 | | | | |
| 4 | Консултации по изпълнението и отчитането на проекта | Община Дряново | https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/blue_arrow_right_small.gifПреглед |  |
| Организация отговорна за изпълнението на дейносттаОбщина Дряново  Дейност  Консултации по изпълнението и отчитането на проекта  Описание  Дейността има за цел да се осигури ефективното и ефикасно управление на проекта в съответствие с приложимата нормативна уредба и правилата на оперативната програма. С оглед обезпечаване изпълнението на настоящия проект и с цел създаване на необходимите предпоставки за ефективно проектно управление, ще бъде избран консултант с необходимия опит и съгласно приложимата нормативна уредба.  В рамките на задълженията на консултанта се включва:  - помощ при подготовката на проекта и анализа на разходите;  - общото ръководство и наблюдение от страна на бенефициента по изпълнението на проекта в съответствие с договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;  - авансово, междинни и финално отчитане.  Консултантът по проекта ще носи отговорност за водене на цялостната документация по проекта, включително изготвянето на съответните справки, технически и финансови отчети, искания за междинно и окончателно плащане и друга документация в съответствие с изискванията на Договарящия орган. Консултантът по проекта ще бъде ангажиран и ще носи отговорност и за избор на външни изпълнители за реализацията на дейностите по проекта в съответствие с разпоредбите на ЗОП и подзаконовата нормативна рамка.  Начин на изпълнение  С цел успешно управление и изпълнение на проекта ще бъде избран консултант съгласно приложимата нормативна уредба, който ще ръководи и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Управляващия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  Ще бъде избран външен изпълнетил с подходящ опит в управлението на проекти, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.  Резултат  В резултат на дейността ще се постигне ефективно, ефикасно и целесъобразно изпълнение на дейностите по проекта; прозрачност на проектните дейности; реализиране на целите и ефективно отчитане по проекта. Ще бъде осигурено успешно управление и координация на проектните дейности и ефикасно изразходване на средствата по проекта в съответствие с нормативните изисквания, правилата и указанията на УО, политиките на ЕС.  Месец за стартиране на дейността1  Продължителност на дейността (месеци)12  Стойност2 608.35 | | | | |

**9. Индикатори**

| **Наименование** | **Вид индикатор** | **Действия** |
| --- | --- | --- |
| Население в територията, което се ползва от подобрените услуги | Индивидуален за процедура | https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/blue_arrow_right_small.gifПреглед |
| Проекти, насочени към създаване на туристически услуги | Индивидуален за процедура | https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/blue_arrow_right_small.gifПреглед |
| Проекти, които задоволяват потребностите на уязвими групи от населението | Индивидуален за процедура | https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/blue_arrow_right_small.gifПреглед |
| Проекти, които са иновативни за територията | Индивидуален за процедура | https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/blue_arrow_right_small.gifПреглед |

**10. Екип**

**11. План за външно възлагане**

| **Предмет на предвидената процедура** | **Обект на поръчката** | **Приложим нормативен акт** | **Действия** |
| --- | --- | --- | --- |
| Извършване на СМР за рехабилитация и адаптация на екопътека | Строителство | ЗОП | https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/blue_arrow_right_small.gifПреглед |
| Избор на изпълнител за изследване, дигитализиране, рендериране и анимиране на крепостта | Услуга | ЗОП | https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/blue_arrow_right_small.gifПреглед |
| Избор на изпълнител за извършване на дизайн и печат на информационни и указателни табели | Услуга | ЗОП | https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/blue_arrow_right_small.gifПреглед |
| Консултации по изпълнението и отчитането на проекта | Услуга | ЗОП | https://eumis2020.government.bg/Content/img/icons/blue_arrow_right_small.gifПреглед |