## Sheet1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Програма за реализация на Общински план за развитие на община Дряново 2014 - 2020 г.
№ | Наименование | Индика- тивна стой-ност в хил.лв. | Източник на финан-сиране | Отго-ворна струк-тура | Парт-ньорска структу-ра | Време за реализация
[6 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Стратегическа цел 1. „Реализиране потенциала на местната икономика и модернизация на земеделските производства за достигане на средните нива на заетост, производителност на труда и приложение на иновации в икономиката“.
Приоритетна област 1.1. „Развитие на МСП, подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и повишаване качеството на човешкия ресурс, базирано на щадящо/екологосъобразно ползване на собствените ресурси“.
СЦ1.1.1. | Повишаване конкурентоспособността на МСП в общината, чрез технологично обновяване и развитие на предприемаческите умения.
м.1.1.1.1 | Подобряване на бизнес средата. | [13 empty] | Размер | %
1.1.1.1.1. | Повишаване информираността и компетентността на местния бизнес в усвояването на средства по оперативни програми. | 90 | ПРСР, програми на ЕС | Общината | Частен сектор/НПО | [7 empty] | Общински бюджет |  | 0 | 0
1.1.1.1.2. | Изграждане на бизнес обединения и местна инициативна група. | 150 | ПРСР | НПО | Общината | [7 empty] | Централен бюджет |  | 0 | 0
1.1.1.1.3. | Разработване на общинска инвестиционна политика в подкрепа на инвеститорите. | 50 | ПРСР/Общински бюджет | Общината | НПО/Частен сектор | [7 empty] | Фондове на ЕС |  | 3490 | 45.502
1.1.1.1.4. | Обособяване на индустриална зона на територията на общината. | 700 | ПЧП | Община | Частен сектор | [7 empty] | Други източници |  | 3980 | 51.8905
м.1.1.1.2. | Обновление и усъвършенстване на технологиите с цел подобряване на производителността и повишаване на ефективността на използваните ресурси. | [11 empty] | Частно финансиране |  | 200 | 2.6076
1.1.1.2.1. | Изграждане на нови малки и средни предприятия, базирани на иновативни технологии и услуги. | 900 | ОП "ИК"/ ПРСР/Частен капитал | Частен сектор | [8 empty] | Всичко: |  | 7670 | 100
1.1.1.2.2. | Технологична модернизация на съществуващи Малки и средни предприятия. | 800 | ОП "ИК" ПРСР/Частен капитал | Частен сектор
м.1.1.1.3. | Реклама и маркетинг на местните производства и местните марки.
1.1.1.3.1. | Регистриране и утвърждаване на местни производствени и слескостопански марки. | 40 | ПРСР | Частен сектор/НПО | Общината
1.1.1.3.2. | Популяризиране на местните производства на национални, трансрегионални и международни форуми | 80 | ПРСР/ЕТС | Частен сектор /Община | Частен сектор /Община
м.1.1.1.4. | Професионално образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж.
1.1.1.4.1. | Орагнизиране на обучение за развитие на собствен бизнес и за самонаемане. | 120 | ОП "РЧР"/ПРСР | Д "БТ" | Частен сектор
1.1.1.4.2. | Професионално образование и подготовка на кадри, необходими на местия бизнес. | 150 | ОП "РЧР" | Община, Д "БТ" | Частен сектор
СЦ 1.1.2 | Свързаност и развитие на зелена и енергийно-ефективна икономика.
м.1.1.2.1. | Намаляване на енергоемкостта и повишаване на ефективността на използването на природните ресурси.
1.1.2.1.1. | Въвеждане на енергоспестяващи технологии в бизнеса. | 450 | ОП "ИК" /Частен капитал/ПРСР | Частен сектор
1.1.2.1.2. | Внедряване на системи за производство на енергия от възобновяеми източници. | 600 | ОП "ИК" /Частен капитал/ПРСР | Частен сектор
1.1.2.1.3. | Внедряване на съвременни безотпадни технологии. | 200 | Частен капитал/ПРСР | Частен сектор | НПО/Частен сектор
СЦ1.1.3. | Развитие на устойчиви форми на туризъм и на туристически атракции.
м.1.1.3.1. | Изграждане и обновяване на туристическата инфраструктура и предоставяне на нови туристически услуги.
1.1.3.1.1. | Развитие на поклонническия, спортния, фестивалния, културно-историческия, селския, екологичния и друг шид туризъм. | 200 | ПРСР | Община | Частен сектор/НПО
1.1.3.1.2. | Поддържане на съществуващи и изграждане на нови туристически маршрути и велоалеи | 80 | ПРСР/ Общински бюджет | Община | НПО
1.1.3.1.3. | Създаване и обновяване на места за настаняване и заведения за обществено хранене в общината. | 400 | ПРСР/ Частен капитал | Частен бизнес
1.1.3.1.4. | Обновяване на Туристически информационен център в гр. Дряново. | 20 | ПРСР/ Общински бюджет | Община | Частен сектор/НПО
1.1.3.1.5. | Изграждане на посетителски информационен център на входа на пещера "Андъка" - Дряновски манастир | 50 | ПРСР/ Общински бюджет | Община | НПО
1.1.3.1.6. | Изграждане на обзорни площадки. | 100 | ПРСР/ Общински бюджет | Община | НПО
1.1.3.1.7. | Благоустрояване на пещера "Бачо Киро". | 100 | ПРСР/ Общински бюджет | Община
1.1.3.1.8. | Изграждане на нови туристически атракции. | 1000 | ПРСР/ ЕИП | Община | НПО/ частен сектор
1.1.3.1.9. | Изграждане на художествено осветление на туристическите обекти в гр.Дряново. | 150 | ПРСР/ Общински бюджет | Община
м.1.1.3.2. | Подобряване маркетинга и рекламата на местните туристически продукти.
1.1.3.2.1. | Утвърждаване на регионален туристически продукт съвместно с общините - Велико Търново и Горна Оряховица. | 500 | ОПРР | Общината | Частен сектор/НПО
1.1.3.2.2. | Утвърждаване на община Дряново като устойчива туристическа дестинация. | 130 | ПРСР/Общински бюджет и частен капитал | Общината | Частен сектор/НПО
1.1.3.2.3. | Популяризиране на културните и природните забележителности на територията на общината. | 50 | ПРСР | Общината/ НПО | Частен сектор/НПО
СЦ1.1.4. | Увеличаване на заетостта и устойчивите партньорства за подобряване на бизнес средата.
м.1.1.4.1. | Изграждане на устойчиви партньорства с икономически, социални и образователни организации.
1.1.4.1.1. | Подобряване връзката професионално обучение-местен бизнес. Провеждане на стажове и практики. | 20 | ОП РЧР | Частен сектор | Професионални гимнации
1.1.4.1.2. | Професионална и езикова подготовка на заетите в областта на туризма. | 90 | ПРСР | Община | Частен сектор
1.1.4.1.3. | Изграждане на Център за професионално обучение | 50 | ОП РЧР | Частен сектор НПО | Частен сектор НПО
м.1.1.4.2. | Подкрепа за мобилността и заетостта на работната сила.
1.1.4.2.1. | Изпълнение на проекти и програми за временна заетост. | 110 | ОП РЧР/ Държавен бюджет | Община | Частен сектор/НПО
1.1.4.2.2. | Изпълнение на национални и регионални програми за обучение и заетост | 150 | ОП РЧР | Община | Частен сектор/НПО
1.1.4.2.3. | Подкрепа на предприемачеството | 40 | ОП РЧР | Община | Частен сектор/НПО
1.1.4.2.4. | Осигуряване на трудовата заетост сред младежите | 100 | ОП РЧР | Община | Частен сектор/НПО
| Общо Приоритет 1.1.: | 7670
Приоритет 1.2. „Развитие на конкурентноспособно селско и горско стопанство и устойчиво управление на природните ресурси“.
СЦ 1.2.1. | Укрепване жизнеспособността на земеделските стопанства и фермите с цел повишаване на конкурентоспособността на селскостопанската дейност.
м. 1.2.1.1. | Изграждане на съвременно, иновативно селско стопанство
1.2.1.1.1. | Реконструкция и осъвременяване на земеделските стопанства. | 1200 | Частен капитал/ПРСР | Частен сектор | Община/ НПО
1.2.1.1.2. | Култивирано производство на гъби, билки, горски плодове. | 200 | Частен капитал/ПРСР | ПРСР/ Земеделски производители | Община/ НПО
1.2.1.1.3. | Засаждане на нови площи от овощни видове и сортове. | 300 | ПРСР/Частен капитал | Частен сектор | Община/ НПО
1.2.1.1.4. | Намаляване замърсяванията от земеделието и животноводството. | 150 | Частен капитал/ПРСР | Частен сектор | Общината
1.2.1.1.6. | Развитие на говедовъдството, овцевъдството, козевъдството, свиневъдството, птицевъдството и пчеларството и др. | 500 | ПРСР/Частен капитал | Частен сектор | Община/ НПО | [10 empty] | Размер | %
1.2.1.1.5. | Изграждане на инфраструктура обслужваща рибовъдството в реките и водоемите. | 150 | Частен капитал/ПМДР | Частен сектор | Общината | [8 empty] | Общински бюджет |  | 0 | 0
м. 1.2.1.2. | Създаване на работни места и генериране на растеж. | [12 empty] | Централен бюджет |  | 150 | 1.793
1.2.1.2.1. | Насърчаването на научноизследователската дейност, иновациите и технологичното развитие в областта на селскостопанските производства и биохраните. | 150 | Частен капитал/ПРСР/Държавен бюджет | Частен сектор | Община/ НПО | [8 empty] | Фондове на ЕС |  | 70 | 0.83672
1.2.1.2.2. | Повишаване квалификацията и преквалификация на заетите в селското стопанство. | 70 | Еразъм/ ПРСР/Частен капитал | Частен сектор | Община/ НПО | [8 empty] | Други източници |  | 4046 | 48.3624
СЦ 1.2.2. | Реализиране на програми за екологично земеделие и животновъдство. | [12 empty] | Частно финансиране |  | 4100 | 49.0079
м.1.2.2.1. | Стимулиране развитието на биодинамичното земеделие и животновъдство. | [12 empty] | Всичко: |  | 8366 | 100
1.2.2.1.1. | Насърчаване на производството на био продукти | 300 | Частен капитал/ПРСР | Частен сектор
1.2.2.1.2. | Изграждане на съвременни биоферми и биопроизводства. | 600 | Частен капитал/ПРСР | Частен сектор
1.2.2.1.3. | Производство и използване на биоторове в земеделието. | 180 | Частен капитал/ПРСР | Частен сектор
м.1.2.2.2. | Развитие на хранително-вкусовата промишленост и преработката на биопродукти.
1.2.2.2.1. | Биопроизводство на пчелен мед и други пчелни продукти. | 200 | Частен капитал/ПРСР | Частен сектор
1.2.2.2.2. | Преработка на зеленчуци и плодове включително и диворастящи плодове. | 320 | Частен капитал/ПРСР | Частен сектор
1.2.2.2.3. | Преработка на мляко и производство на биологични млечни продукти. | 300 | Частен капитал/ПРСР | Частен сектор
1.2.2.2.4. | Преработка на билки и диворастящи гъби. | 350 | Частен капитал/ПРСР | Частен сектор
СЦ 1.2.3. | Изграждане на устойчиво и конкурентно горско стопанство.
м. 1.2.3.1. | Създаване на условия за развитие на съвременно, балансирано и природосъобразно горско стопанство.
1.2.3.1.1. | Изграждане и ремонт на горски пътища. | 1000 | ПРСР/Държавен бюджет, Частен капитал | СЦДП - Габрово | Общината
1.2.3.1.2. | Залесяване на непригодните за земеделие земи. | 280 | ПРСР/Държавен бюджет, Частен капитал | СЦДП - Габрово | ТП "ДГС Плачковци", Общината
м. 1.2.3.2. | Устойчиво управление на горите и горския фонд.
1.2.3.2.1. | Актуализиране на лесоустройствен план | 6 | ПРСР/Държавен бюджет/ | Частен сек-тор/СЦДП - Габрово /Общината | ТП "ДГС Плачковци", Общината
1.2.3.2.2. | Провеждане на отгледни, санитарни и възобновителни сечи. | 200 | ПРСР/Държавен бюджет, Частен капитал | Частен сектор | Общината/ Частен сектор
1.2.3.2.3. | Възобновяване и залесяване на горския фонд с местни дрвесни видове. | 500 | ПРСР/Държавен бюджет, Частен капитал | Частен сек-тор/СЦДП - Габрово /Общината | Общината/ Частен сектор
СЦ 1.2.4. | Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните климатични промени и вредителите.
м.1.2.4.1. | Наблюдение, превенция и борба с пожарите.
1.2.4.1.1. | Разработване на системи за ранно наблюдение и оповестяване на горските пожари. | 110 | ПРСР/Държавен бюджет/ Частен бюджет | Частен сек-тор/СЦДП - Габрово /Общината | ТП "ДГС Плачковци", Общината
1.2.4.1.2. | Изграждане на противопожарни депа, минерализовани ивици | 450 | ПРСР/Държавен бюджет/ Частно финансиране | СЦДП - Габрово /Общината | ТП "ДГС Плачковци", Общината
м.1.2.4.2. | Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните климатични изменения и вредителите.
1.2.4.2.1 | Залесяване на опожарените и ерозирали терени. | 100 | ПРСР | СЦДП - Габрово /Общината | ТП "ДГС Плачковци", Общината
1.2.4.2.2 | Системна организация на борбата с вредителите по горите. | 150 | Държавен и общинси бюджет | Общината | ТП "ДГС Плачковци", Общината
1.2.4.2.3 | Предприемане на мерки за укрепване на нарушените терени. | 150 | ПРСР, Държавен и общински бюджет | Общината | ТП "ДГС Плачковци", Общината
1.2.4.2.4 | Текущо почистване на проблемни места по речните корита и деретата, извън урбанизираните зони. | 450 | ПРСР, Държавен и общински бюджет | Общината | ТП "ДГС Плачковци", Общината
| Общо Приоритет 1.2. | 8366
Стратегическа цел 2. „Интегрирано развитие на територията и подобряване на териториалната устойчивост и достъпност“.
Приоритетна област 2.1. Подобряване на базисната инфраструктура и достъпността на територията.
СЦ 2.1.1. | Изграждане, рехабилитация и поддържане на пътната и уличната инфраструктури в общината.
м. 2.1.1.1. | Изграждане на регионалната транспортна свързаност. | [14 empty] | Размер | %
2.1.1.1.1. | Рехабилитация на път ІІІ-609 град Дряново - град Трявна. | 6500 | Държавен бюджет | Агенция "ПИ" | МФ, МРР, Общината | [8 empty] | Общински бюджет |  | 870 | 1.3759
2.1.1.1.2. | Реконструиране на път град Севлиево - град Дряново (през село Скалско). | 9000 | Държавен бюджет | Агенция "ПИ" | МФ, МРР, Общината | [8 empty] | Централен бюджет |  | 22000 | 34.7936
2.1.1.1.3. | Изграждане на пешеходен надлез на главен път I в района на ж.к. "Успех" | 500 | Държавен бюджет | Агенция "ПИ" | МФ, МРР, Общината | [8 empty] | Фондове на ЕС |  | 15650 | 24.7509
2.1.1.1.4. | Рехабилитация на път ІІІ-609 град Дряново - с.Буря | 6000 | Държавен бюджет | Агенция "ПИ" | МФ, МРР, Общината | [8 empty] | Други източници |  | 22420 | 35.4579
м. 2.1.1.2. | Изграждане и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура и привеждането й в съответствие с европейските изисквания. | [12 empty] | Частно финансиране |  | 2290 | 3.6217
2.1.1.2.1. | Основен ремонт и рехабилитация на участъци от общинска пътна мрежа. | 2000 | ПРСР/Общински бюджет | Общината | [9 empty] | Всичко: |  | 63230 | 100
2.1.1.2.2. | Текущ ремонт на общинска пътна мрежа. | 4000 | ПРСР/Общински бюджет | Общината
м.2.1.1.3. | Изграждане и рехабилитация на вътрешно-уличната мрежа, паркинги и паркоместа.
2.1.1.3.1. | Изграждане на нова вътрешна улична мрежа в общината. | 3000 | ПРСР/Общински бюджет | Общината
2.1.1.3.2. | Реконструкция / рехабилитация на вътрешна улична мрежа в общината. | 3000 | ПРСР | Общината
2.1.1.3.3. | Благоустрояване на инфраструктурата в ж.к."Априлци" | 700 | Общински бюджет | Общината
2.1.1.3.4. | Ремонт и реконструкция на площадните пространства в населените места на общината. | 300 | ПРСР/Общински бюджет | Общината
2.1.1.3.5. | Реконструиране на ул. "Шипка", град Дряново. | 500 | ПРСР/Общински бюджет | Общината
2.1.1.3.6. | Благоустрояване на инфраструктурата в района на ЖП Гарата. | 800 | ПРСР/Общински бюджет | Общината
2.1.1.3.7. | Благоустрояване на инфраструктурата в квартал "Изгрев". | 800 | ПРСР/Общински бюджет | Общината
2.1.1.3.8. | "Благоустрояване на инфраструктурата в ж.к. "Успех". | 800 | ПРСР/Общински бюджет | Общината
2.1.1.3.9. | Изграждане на паркинги за МПС. | 50 | ПРСР/Общински бюджет | Общината
2.1.1.3.10. | Асфалтиране и ремонт на улиците в населените места на общината. | 500 | ПРСР/Общински бюджет | Общината
2.1.1.3.11. | Изграждане на ж.п. прелез гр.Дряново - ул. А. Кънчев | 300 | ПРСР/Общински бюджет | Общината
| Реконструкция на пл. "Възраждане" и изграждане на подход към църквата "Св. Никола". | 500 | ПРСР/Общински бюджет | Общината
| Благоустрояване на зона за отдих при моста на Колю Фичето над р. Дряновска. | 300 | ПРСР/Общински бюджет | Общината
2.1.1.3.12. | Ремонт и реконструкция на тротоарите в Дряново и селата. | 200 | ПРСР/Общински бюджет | Общината
СЦ 2.1.2. | Обновяване на водоснабдителната инфраструктура и услуги.
м.2.1.2.1. | Изграждане и реконструкция на ВИК мрежа, ПСОВ и пречиствателни станции за питейна вода.
2.1.2.1.1. | Реконструкция на вътрешна и външна водопроводна мрежа в населените места. | 5000 | ОПОС/ПРСР/ Общински бюджет | Общината | МОСВ,МРР
2.1.2.1.2. | Рехабилитация на главен водопровод. | 500 | ПРСР/Общински бюджет | Общината
2.1.2.1.3. | Рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа при възстановяване на уличните настилки на територията на общината. | 350 | ПРСР/Общински бюджет | Общината
2.1.2.1.4. | Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в Дряново. | 5000 | ОПОС/Общински бюджет | Общината | МОСВ,МРР
2.1.2.1.5. | Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води и канализационни системи на територията на общината. | 5000 | ОПОС/Общински бюджет | Общината | МОСВ,МРР
2.1.2.1.6. | Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа в населените места. | 1200 | ПРСР/Общински бюджет | Общината | МОСВ,МРР
м.2.1.2.2. | Изграждане на водоизточници и санитарно-охранителни зони около водоизточниците.
2.1.2.2.1. | Изграждане на канали за отвеждане на скатни води. | 500 | ПРСР/Общински бюджет | Общината
2.1.2.2.2. | Изграждане на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоподаване. | 700 | ПРСР/ОПОС/ Общински бюджет | Общината | МОСВ,МРР
2.1.2.2.3. | Проучване и проектиране допълнителни резервни водоизточници. | 100 | ПРСР/ОПОС/ Общински бюджет | Общината | МОСВ,МРР
м.2.1.2.3. | Регулиране на речните корита в близост до урбанизираните територии с цел намаляване на опасностите от наводнения.
2.1.2.3.1. | Почистване коритата и укрепване на бреговете на реките: Дряновска, Янтра и техните притоци на територията на общината. | 1200 | Фонд "Природни бедствия"/ПУДООС/ОПОС/ПРСР | Общината
2.1.2.3.2. | Корекция на речно корито на река Дряновска. | 500 | Фонд "Природни бедствия"/ПУДООС/ОПОС/ПРСР | Общината
2.1.2.3.3. | Изграждане на напоителни системи. | 200 | Частен капитал | Частни фирми | Общината
СЦ 2.1.3. | Обновяване и осъвременяване на съобщителната мрежа и специализираните инфраструктури.
м.2.1.3.1. | Модернизация на телекомуникационната мрежа на територията на общината.
2.1.3.1.1. | Изграждане на Широколентов Интернет на територията на общината. | 150 | ОП "Транспорт и тр. инфраструктура" | МТИТС | Общината
2.1.3.1.2. | Цялостно покритие на територията от сигнала на мобилните оператори. | 90 | Частен капитал | Мобилните оператори | Общината
2.1.3.1.3. | Изграждане на система за видео наблюдение в гр.Дряново и на възлови участъци в населените места на общината. | 50 | Общински бюджет | Общината
м.2.1.3.2. | Специализирани инфраструктури
2.1.3.2.1. | Изграждане на газопреносна мрежа. | 2000 | Частен капитал | Чатен сектор | Общината
2.1.3.2.2. | Разширяване и благоустрояване на гробищните паркове в общината. | 120 | Общински бюджет/Частен капитал | Общината | Частен сектор/ Църковни настоятелства
2.1.3.2.3. | Ремонт на църковните храмове. | 250 | ПРСР/Църковен бюджет/ красива България | Църковните настоятелства | Общината
2.1.3.2.4. | Изграждане на временен приют за бездомните кучета. | 500 | ОПОС/ЕТС | НПО/ училища | Общината
2.1.3.2.5. | Изграждане на нови детски площадки в кварталите на Дряново и в селата. | 70 | Спорт за децата в свободното време | Общината | Фирми/НПО и граждани
| Общо по Приоритет 2.1.: | 63230
Стратегическа цел 2. „Интегрирано развитие на територията и подобряване на териториалната устойчивост и достъпност“.
Приоритетна област 2.2. „Подобряване устройството на територията и ефективността на енергийните мрежи, ВЕИ и сградния фонд“.
СЦ 2.2.1. | Повишаване на енергийната ефективност, чрез изграждане на алтернативни енергийни източници и обновяване на енергийната инфраструктура.
м.2.2.1.1. | Изграждане и обновяване на електропреносната мрежа. | [13 empty] | Размер | %
2.2.1.1.1. | Поддръжка и реконструкция на електропреносната система на територията на общината. | 480 | Частен капитал | Енерго-про | Общината | [7 empty] | Общински бюджет |  | 500 | 7.1633
2.2.1.1.2. | Въвеждане на Енергийно ефективно улично осветление | 500 | Общински бюджет/Фонд "Козлодуй" | Общината | [8 empty] | Централен бюджет |  | 750 | 10.745
м.2.2.1.2. | Изграждане и експлоатация на енергийната инфраструктура и на алтернативните източници на енергия. | [11 empty] | Фондове на ЕС |  | 1600 | 22.9226
2.2.1.2.1. | Експлоатация и разширяване на съществуващите фотоволтаични паркове. | 500 | Частен капитал | Частен сектор | Общината | [7 empty] | Други източници |  | 1650 | 23.639
2.2.1.2.2. | Изграждане на малки ВЕЦ и реконструкция на съществуващи съоръжения. | 1500 | Частен капитал | Общината | Частен инвеститор | [7 empty] | Частно финансиране |  | 2480 | 35.5301
м.2.2.1.3. | Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд. | [11 empty] | Всичко: |  | 6980 | 100
2.2.1.3.1. | Внедряване на мерки за енергийна ефективност на обществените сгради. | 1500 | Доверителен екофонд/ ПРСР/ Фонд "Козлодуй" | Общината
2.2.1.3.2. | Внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищни сгради. | 1600 | ОПРР/Довери-телен екофонд/ ПРСР/ Частни инвестиции | Частен сектор | Общината
СЦ 2.2.2. | Осигуряване на актуални кадастрални карти и устройствени планове.
м.2.2.2.1. | Планиране устройството на територията.
2.2.2.1.1. | Изработване и одобряване на устройствените, кадаостралните и регулационните планове за населените места на общината. | 400 | Държавен бюджет | МИП | Общината
2.2.2.1.2. | Изработване на Общ устройствен план. | 350 | Държавен бюджет | МИП | Общината
2.2.2.1.23. | Изграждане на Общински пазар за промишлени стоки, зеленчуци и плодове. | 150 | ПЧП | Община | Частен сектор
| Общо Приоритет 2.2. | 6980
Стратегическа цел 3. „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на съвременна инфраструктура и създаване на условия за по-добро образование, социално включване, достъпно и качествено здравеопазване, култура и спорт".
Приоритетна област 3.1. „Обновяване на инфраструктурните мрежи и услуги обезпечаващи по-висок стандарт на живота и разширяващи възможностите за по-добро образование, социални грижи, спорт и опазване на културното и духовното наследство“.
СЦ.3.1.1. | Подобряване на достъпа и повишаване качеството на образованието и обучението.
м.3.1.1.1. | Обновяване на образователната инфраструктура | [14 empty] | Размер | %
3.1.1.1.1. | Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградния фонд на училища, детски градини и детски ясли | 500 | ПРСР/Доверите-лен екофонд | Общината | Училищата | [8 empty] | Общински бюджет |  | 120 | 3.3661
3.1.1.1.2. | Реновиране на сградния фонд и прилежащата инфраструктура на училища, детски градини и детски ясли | 450 | ПРСР/Доверите-лен екофонд | Общината | Детските градини | [8 empty] | Централен бюджет |  | 220 | 6.1711
м.3.1.1.2. | Подобряване достъпа до образование и учене през целия живот. | [12 empty] | Фондове на ЕС |  | 0 | 0
3.1.1.2.1. | Подобряване на материално-техническата база на образователната инфраструктура | 200 | МОН/Общински бюджет | Общината | Детски градини | [8 empty] | Други източници |  | 3225 | 90.4628
3.1.1.2.2. | Организиране на обучения за учене през целия живот | 20 | РИО/НЦЕМПИ/ЕМФ | Частен сектор | Училищата/фирми | [8 empty] | Частно финансиране |  | 0 | 0
С.Ц. 3.1.2. | Подобрено качество и достъпност до културните услуги и устойчива грижа за културното и духовното наследство. | [12 empty] | Всичко: |  | 3565 | 100
м.3.1.2.1. | Съхраняване, укрепване, развитие и популяризиране на културно-историческото и духовното наследство.
3.1.2.1.1. | Внедряване на мерки за енергийната ефективност в сградите на културни и духовни институции /читалища, музей, религиозни храмове/ | 450 | ПРСР/ Доверителен екофонд | Общината /Читалищни и религиозни настоятелства | Читалища/ религиозни настоятелства
3.1.2.1.2. | Подобряване на материално-техническата база на културните и духовните институции. | 100 | ПРСР | Читалищни и религиозни настоятелства | Общината
3.1.2.1.3. | Проучване, възстановяване, съхраняване и укрепване натрадиционни празници, обичаи и занаяти. | 25 | ПРСР | Културни институции/ религиозни настоятелства | Общината
3.1.2.1.4. | Изграждане на общински културен център с изложбени пространства и експозиционни зали в сградата на Дряновското класно училище. | 800 | ПРСР, Норвежка програма | община | Общината
3.1.2.1.5. | Ремонт и реставрация на паметници на културата от национално и местно значение. | 700 | ПРСР | Общината | Исторически музей
3.1.2.1.6. | Реставрация и археологически проучвания на крепостите "Дискодуратера", "Боруна" и "Стринава", римските пътища и др. | 100 | ПРСР | Общината | Исторически музей
м.3.1.2.2. | Културни празници и културни събития в общината.
3.1.2.2.1. | Утвърждаване на националните културни прояви: Поезия и песен на Балкана", "Балканът пее и разказва", Национален събор на пенсионерите "От дума на дума, от песен на песен", "Ракия-магия" - фестивал на домашната ракия и Национален плувен фестивал - с.Царева ливада. | 100 | НФМ, МК | Общината | Училщата/ Читалищата
3.1.2.2.2. | Утвърждаване на традиционните културни и духовни празници в културния календар на общината и обогатяване с нови събития. | 100 | Общински бюджет/ПРСР/МК/НФМ | Общината | Училищата/ Читалищата/религиозни настоятелства
3.1.2.2.3. | Отбелязване Деня на строителя и превръщането му в традиционен празник за общината, чрез привличане на национални браншови организации. | 20 | Общински бюджет | Общината | Читалищата
| Общо Приоритет 3.1. | 3565
Стратегическа цел 3. „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на съвременна инфраструктура и създаване на условия за по-добро образование, социално включване, достъпно и качествено здравеопазване, култура и спорт".
Приоритетна област 3.2. "Полагане на целенасочени усилия за подобряване здравето, благополучието и качеството на живот на местното население".
СЦ.3.2.1. | Повишаване качеството и ефективността на здравните и социалните услуги и обновяване на материалната база.
м.3.2.1.1. | Намаляване на бедността и социалното включване и интеграция на групите в неравностойно положение.
3.2.1.1.1. | Предоставяне на съществуващи и разкриване на нови социални услуги в общността /защитени жилища, дневни центрове, преходно жилище, ЦОП и др./. | 500 | ОПРЧР | Общината | НПО | [9 empty] | Размер | %
3.2.1.1.2. | Подобряване на материално-техническата база на Дома за възрастни хора с деменция и Дома за възрастни хора с психични разстройства. | 500 | ОПРЧР | Общината | НПО | [7 empty] | Общински бюджет |  | 200 | 1.2289
3.2.1.1.3. | Разширяване на обхвата и услугите на Домашен социален патронаж. | 250 | ОПРЧР/ Общински бюджет | Общината | НПО | [7 empty] | Централен бюджет |  | 1450 | 8.9094
3.2.1.1.4. | Изграждане на инфраструктура подобряваща достъпа на хора с увреждания до обществени сгради и публични пространства. | 80 | ПРСР/ОПРЧР/Общински бюджет | Общината | НПО | [7 empty] | Фондове на ЕС |  | 4860 | 29.8618
3.2.1.1.5. | Ремонт и обновяване на клубовете на пенсионера. | 70 | ОПРЧР/ Общински бюджет | Общината | НПО | [7 empty] | Други източници |  | 9655 | 59.3241
3.2.1.1.6. | Увеличаване на капацитета на съществуващи социални услуги в общността /защитени жилища, дневни центрове, ЦОП /. | 120 | ОПРЧР | Общината | НПО | [7 empty] | Частно финансиране |  | 110 | 0.67588
3.2.1.1.7. | Изграждане на Дом за стари хора | 500 | ПЧП | Общината | Фирми/НПО | [7 empty] | Всичко: |  | 16275 | 100
3.2.1.1.8. | Създаване на Дневен център за възрастни хора в с. Царева ливада. | 150 | ОПРЧР | Общината | НПО
3.2.1.1.9. | Пребазиране на защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания и Дневен център за деца и възрастни с увреждания - Дряново. | 1500 | ОПРЧР | Общината | НПО
3.2.1.1.10. | Създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увредено зрение. | 150 | ОПРЧР | Общината | НПО
3.2.1.1.11. | Оборудване на спортен и рехабилитационен център за хора с увреждания. | 200 | ОПРЧР | Общината | НПО
3.2.1.1.12. | Предоставяне на услуги по Програма "Личен асиситент". | 170 | ОПРЧР | Общината | НПО
3.2.1.1.13. | Предоставяне на услуга "Приемна грижа" и други превантивни и алтернативни форми на грижа и услуги. | 500 | ОПРЧР | Общината | НПО
3.2.1.1.14. | Изграждане на общински жилища. | 250 | Европейски програми/ Общински бюджет | Общината
3.2.1.1.15. | Изграждане на младежки център. | 250 | Европейски програми/ Общински бюджет | Общината | Училищата
3.2.1.1.16. | Реализиране на мерки, подобряващи социалната интеграция на социално уязвими групи и маргинализирани общности. | 500 | ОПРЧР/ЕИП | Общината | НПО
м.3.2.1.2. | Обновяване на здравната инфраструктура и предоставяне на по-качествени здравни грижи.
3.2.1.2.1. | Разкриване и оборудване на специализирани лекарски кабинети. | 100 | Частен капитал/ПРСР | Частен сектор | Общината
3.2.1.2.2. | Разкриване на общински хоспис. | 300 | ПЧП/ Общински бюджет | Общината | Частен сектор
3.2.1.2.3. | Разкриване на болница за долекуване и продължително лечение. | 1000 | ПЧП | Частен сектор | Общината
3.2.1.2.4. | Подобряване на здравната инфраструктура на територията общината. | 1500 | ПРСР/Частен капитал | Общината | Частен сектор
3.2.1.2.5. | Запазване на Филиала на ЦСМП гр.Дряново. | 50 | Общински бюджет | Общината | Частен сектор
3.2.1.2.6. | Повишаване на квалификацията на медицинските кадри и привличане на нови специалисти | 10 | Частен капитал | Частен сектор | Общината
СЦ 3.2.2. | Развитие на устойчиви форми на отдих и спорт на местно ниво.
.м 3.2.2.1 | Изграждане и обновяване на спортната инфраструктура и услуги на територията на общината.
3.2.2.1.1. | Реконструкция на спортен комплекс "Локомотив". | 1800 | ПРСР | Общината | НПО
3.2.2.1.2. | Ремонт на стадиона в с. Царева ливада. | 3000 | ПРСР | Общината | Спортни клубове
3.2.2.1.3. | Обновяване на МТБ на спортните обекти и спортните клубове | 200 | ЕТС | Общината | Спортни клубове
3.2.2.1.4. | Обогатяване на спортния календар на общината. | 150 | Общински и държавен бюджет | Общината | Спортни клубове
3.2.2.1.5. | Изграждане фитнес на открито в гр.Дряново и с.Царева ливада. | 25 | ПРСР/ПЧП | Общината | Спортни клубове
3.2.2.1.6. | Доизграждане на Ценър за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания. | 750 | Държавен бюджет/ Общински бюджет | Общината | Частен сектор
3.2.2.1.7. | Реконструкция на градски басейн и проебразуването му в закрит за целогодишно ползване. | 500 | ПЧП | Общината | Частен сектор
3.2.2.1.8. | Изграждане на втори национален Тенис център в гр. Дряново. | 500 | МФВС/ПЧП | Общината | Частен сектор
3.2.2.1.9. | Реконструкция на лекоатлетическата писта на стадион Локомотив - гр. Дряново. | 200 | МФВС/ПЧП | Общината | Частен сектор
3.2.2.1.10. | Изграждане на трасе за офроуд. | 200 | ПЧП | Общината | Частен сектор
м. 3.2.2.2. | Реконструкция и изграждане на паркове и градини.
3.2.2.2.1. | Рехабилитационни дейности на парковите и зелените площи в общината. | 350 | ПРСР/Общински бюджет | Общината/ НПО | ГПК
3.2.2.2.2. | Обособяване, благоустрояване и озеленяване на нови паркови пространства. | 200 | ПРСР/Общински бюджет | Общината | Частен сектор
| Общо по Приоритет 3.2.: | 16525
Стратегическа цел 4. „Щадящо използване на ресурсите, опазване и възстановяване на околната среда и адаптиране към измененията на климата“.
Приоритетна област 4.1. "Подобряване качествата на околната среда чрез намаляване на антропогенните замърсявания на територията".
С.Ц. 4.1.1. | Доизграждане и обновяване на общинската система за управление на отпадъците.
м.4.1.1.1. | Премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания и тяхното ограничаване.
4.1.1.1.1. | Периодично почистване на локалните замърсявания. | 70 | Общински бюджет | Общината | Училиша и администрации
4.1.1.1.2. | Включване в местни, регионални и национални инициативи за масово почистване на територията. | 30 | Общински бюджет | Общината | Училиша и администрации | [9 empty] | Размер | %
4.1.1.1.3. | Рекултивиране на сметището в град Дряново. | 800 | ОПОС | Общината | [8 empty] | Общински бюджет |  | 550 | 8.8467
м.4.1.1.2. | Изграждане на специализирана инфраструктура обезпечаваща преработката на смет и отпадъци. | [11 empty] | Централен бюджет |  | 0 | 0
4.1.1.2.1. | Отреждане на място и изграждане на претоварна площадка за сепариране на отпадъци. | 1000 | ПЧП | Частен сектор | МОСВ,МРР | [7 empty] | Фондове на ЕС |  | 3077 | 49.4933
4.1.1.2.2. | Изграждане на площадки за събиране на оборска тор. | 500 | Частен капитал | Частен сектор | МОСВ,МРР | [7 empty] | Други източници |  | 1910 | 30.7222
м.4.1.1.3. | Обновяване и модернизиране на оборудването за сметосъбиране и сметоизвозване в общината. | [11 empty] | Частно финансиране |  | 680 | 10.9378
4.1.1.3.1. | Закупуване на снегопочистващи машини-ротори и др. | 180 | Частен капитал | Частен сектор | Община | [7 empty] | Всичко: |  | 6217 | 100
4.1.1.3.2. | Закупуване на специализирани машини и нови съдове тип “Бобър”. | 2000 | ОПОС/ Общински бюджет | Общината | Частен сектор
м.4.1.1.4. | Изграждане на система за разделно събиране на отпадъците и повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали.
4.1.1.4.1. | Създаване на организация за разделно събиране на твърдите битови отпадъци. | 100 | ОПОС/ Общински бюджет | Общината | Частен сектор
4.1.1.4.2. | Закупуване на оборудване обезпечаващо разделното събиране на отпадъците. | 100 | ОПОС/ Общински бюджет | Общината | Частен сектор
4.1.1.4.3. | Разделно събиране на отпадъците и въвеждане на компостиране. | 300 | ОПОС/ Общински бюджет | Общината | МОСВ,МРР
4.1.1.4.4. | Информиране на населението за разделното събиране на отпадъците и контрол върху дейността. | 30 | ОПОС/ Общински бюджет | Общината | НПО
м.4.1.1.5. | Изграждане на площадки и съоръжения намаляващи замърсяванията.
4.1.1.5.1. | Изграждане на Площадка за съхранение на строителни отпадъци. | 50 | ПУДООС | Общината | Частен сектор
4.1.1.5.2. | Изграждане на Площадка за биоотпадъци. | 10 | ПУДООС | Общината | Частен сектор
4.1.1.5.3. | Изграждане на площадки за черни и цветни метали. | 70 | ПЧП | Частен сектор | Община
4.1.1.5.4. | Изграждане на трупосъбирателни площадки. | 30 | ПУДООС | Общината | Частен сектор
С.Ц.4.1.2. | Защита на околната среда и превенция на риска (кризи, бедствия и аварии).
м. 4.1.2.1. | Разработване на политики намаляващи климатичните промени и опазващи околната среда.
4.1.2.2.1. | Разработване на Програмата за управление на отпадъците. | 7 | ОП "Добро управление" | Общината | Частен сектор
4.1.2.1.2. | Разработване на Програма за опазване на околната среда | 5 | ОП "Добро управление" | Общината | Частен сектор
4.1.2.1.3. | Разработване на План за разделно събиране на отпадъците. | 5 | ОП "Добро управление" | Общината | Частен сектор
м. 4.1.2.2. | Превенция на екологичните рискове.
4.1.2.2.1. | Провеждане на мерки за адаптация към климатичните промени. | 80 | ОПОС/ ПУДООС | Общината | Частен сектор
4.1.2.2.2. | Провеждане на мерки за превенция на климатичните промени. | 80 | ОПОС/ ПУДООС | Общината | Частен сектор
м. 4.1.2.3. | Подобряване управлението на водите и управлението на почвите.
4.1.2.3.1. | Изграждане на местна структура за борба с пожарите, наводненията, природните бедствия и последиците от тях. | 20 | Общински бюджет | Общината | ДГС/Пожарна/МВР/Частен сектор
4.1.2.3.2. | Провеждане на мерки за предотвратяване на свлачищата. | 350 | Фонд за бедствия и аварии | Общината | ДГС/Пожарна/МВР/Частен сектор
4.1.2.3.3. | Провеждане на мерки за предотвратяване на щетите от наводнения. | 400 | Фонд за бедствия и аварии | Общината | ДГС/Пожарна/МВР/Частен сектор
| Общо по Приоритет 4.1.: | 6217
Приоритетна област 4.2. "Опазване на околната среда и биоразнообразието".
С.Ц.4.2.1. | Предотвратяване загубата на биоразнообразието и подобряване на информираността.
м.4.2.1. | Опазване и възстановяване на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие.
4.2.1.1. | Възстановяване на хабитатите тип крайречни влажни зони. | 70 | ПРСР/ОПОС | Общината/ ДГС | ДГС
4.2.1.2. | Реализиация на съвместни проекти с ЛРС за опазване на популациите в района. | 50 | ПРСР/ОПОС | Общината | НПО/ЛРС | [9 empty] | Размер | %
4.2.1.3. | Обозначаване и грижа за защитените дървета на територията на общината. | 15 | ПРСР/ Общински бюджет | Общината | НПО | [7 empty] | Общински бюджет |  | 0 | 0
м.4.2.2. | Укрепване на мрежата от защитени територии и места от Европейската мрежа „Натура 2000”. | [11 empty] | Централен бюджет |  | 0 | 0
4.2.2.1. | Разработване на План за управление на ЗМ“Дряновски манастир“. | 70 | ОП "Добро управление"/Общински бюджет | Общината | НПО | [7 empty] | Фондове на ЕС |  | 350 | 72.1649
4.2.2.2. | Мерки за борба с бракониерството и безразборното изсичане на дървесината. | 120 | ОПОС | ТП ДГС | Общината | [7 empty] | Други източници |  | 135 | 27.8351
4.2.2.3. | Предприемане на мерки за спиране на загубата на биоразнообразието и деградацията на екосистемите. | 110 | ОП "Добро управление"/ ЕТС | ТП ДГС | Общината | [7 empty] | Частно финансиране |  | 0 | 0
4.2.2.4. | Подобряване на екологичната информираност сред учениците и местното население. | 50 | ОПОС/ЕТС | НПО/ училища | Общината | [7 empty] | Всичко: |  | 485 | 100
| Общо по Приоритет 4.2.: | 485
Стратегическа цел 5. „Добро управление и достъп до качествени административни услуги“
Приоритетна област 5.1. „Предоставяне на по-качествени услуги и информация на граждани и бизнес“.
СЦ 5.1.1. | Благоустрояване и модернизиране на обекти обслужващи граждани и бизнес.
м.5.1.1.1. | Благоустрояване и модернизиране на обекти обслужващи граждани и бизнес.
5.1.1.1.1. | Ремонт и обновяване на материално-техническата база на Центъра за услуги и информация на гражданите. | 20 | ОП "Добро управление"/ Общински бюджет | Общината | [10 empty] | Размер | %
5.1.1.1.2. | Ремонт на сградите на кметствата и създаване на условия за административно обслужване на населението в селата. | 500 | Общински бюджет | Общината | [8 empty] | Общински бюджет |  | 600 | 45.1467
м.5.1.1.2. | Подобряване на качеството и видовете административни услуги. |  |  | Общината | [8 empty] | Централен бюджет |  | 0 | 0
5.1.1.2.1. | Обучение на служителите за изграждане на административен капацитет | 15 | ОП "Добро управление"/ Общински бюджет | Общината | Държавни и частни структури | [7 empty] | Фондове на ЕС |  | 649 | 48.8337
5.1.1.2.2. | Въвеждане на електронно управление и комплексно административно обслужване в Община Дряново | 250 | ОП "Добро управление"/ Общински бюджет | Общината | Държавни и частни структури | [7 empty] | Други източници |  | 80 | 6.0196
5.1.1.2.3. | Актуализация/създаване на нов административен сайт на община Дряново. | 10 | ОП "Добро управление"/ Общински бюджет | Общината | Държавни и частни структури | [7 empty] | Частно финансиране |  | 0 | 0
м.5.1.1.3. | Обновяване на хардуера и софтуера в общинска администрация. | [11 empty] | Всичко: |  | 1329 | 100
5.1.1.3.1. | Обновяване на офис техниката и софтуера в Общинска администрация. | 200 | ОП "Добро управление"/ Общински бюджет | Общината
5.1.1.3.2. | Изграждане на електронни мрежи и споделяне на масиви с административни държавни структури. | 100 | ОП "Добро управление"/ Общински бюджет | Общината
СЦ 5.1.2. | От управление към добро управление.
м.5.1.2.1. | Стратегическо планиране и общински политики.
5.1.2.1.1. | Разработване на Стратегия за развитие на туризма | 11 | ОП "Добро управление"/ Общински бюджет | Общината
5.1.2.1.2. | Разработване и реализация на Програма за енергийната ефективност за периода 2014 – 2017 г. | 6 | ОП "Добро управление" | Общината | Частен сектор
| Разработване и реализация на Програма за опазване на околната среда за периода 2014 – 2017 г. | 6 | ОП "Добро управление" | Общината | Частен сектор
5.1.2.1.3. | Разработване на Общинска стратегия за развитие на спорта за периода 2014 – 2020 г. | 6 | ОП "Добро управление" | Общината | Спортни клубове
м.5.1.2.2. | Прозрачно управление и активно гражданско участие.
5.1.2.2.1. | Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на общинска администрация | 80 | ПРСР/Общински бюджет | Общината
5.1.2.2.2. | Ефективно взаимодействие на общинската администрация със структурите на гражданското общество. | 100 | Общински бюджет | Общината | НПО и граждани
м.5.1.2.3. | Информираност и равнопоставеност на гражданите.
5.1.2.3.1. | Подобряване на информираността за реализацичта на местни инициативи. | 5 | ОП"Добро управление"/ Общински бюджет | Общината | НПО
5.1.2.3.2. | Организиране на обществени обсъждания по важни обществени въпроси и основни стратегически документи. | 20 | ОП "Добро управление"/ Общински бюджет | Общината | НПО и граждани
| Общо по Приоритет 5.1.: | 1329
Приоритетна област 5.2. „Подобряване на административния и проектния капацитет на община та за ефективно управление на оперативните програми и ПЧП“
СЦ 5.2.1. | Подобряване на квалификацията и обмена на добри практики.
м.5.2.1.1. | Обучение и обмен на добри практики за създаване на ефективен проектен мениджмънт.
5.2.1.1.1. | Запознаване с изискванията на новите оперативни и други европейски програми. | 5 | ЕТС, LLL, ОП "Добро управление" | Общината | НПО и фирми | [9 empty] | Размер | %
5.2.1.1.2. | Обучение по въпросите на проектното менажиране и финансово управление на проектите. | 5 | ЕТС, LLL, ОП "Добро управление" | Общината | НПО и фирми | [7 empty] | Общински бюджет |  | 265 | 92.9825
5.2.1.1.3. | Разработване на технически проекти за кандидатстване по оперативни програми. | 5 | Общински бюджет, Европейски програми | Общината | НПО и фирми | [7 empty] | Централен бюджет |  | 0 | 0
м.5.2.1.2. | Разширяване на междуобщинското сътрудничество. | [11 empty] | Фондове на ЕС |  | 10 | 3.5088
5.2.1.2.1. | Организиране на междуобщински инициативи в областта на местното самоуправление | 5 | ПРСР, ОП "Добро управление" | Общината | [8 empty] | Други източници |  | 10 | 3.5088
5.2.1.2.2. | Разширяване на междуобщинските инициативи в областта на техническата инфраструктура. | 5 | ПРСР, ОП "Добро управление" | Общината | [8 empty] | Частно финансиране |  | 0 | 0
СЦ 5.2.1. | Изграждане на устойчиви партньорства и ефективна координация между институциите. | [11 empty] | Всичко: |  | 285 | 100
м.5.2.1.1. | Изграждане на публично-частни партньорства.
5.2.1.1.1. | Изграждане на екип за разработване на документите и реализация на ПЧП. | 10 | Общински бюджет, Европейски програми | Общината | НПО и фирми
5.2.1.1.2. | Изграждане на ПЧП подобряващи местната инфраструктура и услуги. | 15 | Общински бюджет, Европейски програми | Общината | НПО и фирми
5.2.1.1.3. | Аутсорсване на общински услуги | 15 | Общински бюджет, Европейски програми | Общината | НПО и фирми
м.5.2.1.2. | Изграждане на местни, регионални, национални и международни партньорства.
5.2.1.2.1. | Изграждане на партньорства за устойчиво регионално развитие. | 70 | Общински бюджет, Европейски програми | Общината | Общини/НПО и фирми
5.2.1.2.2. | Разширяване на международните партньорства и побратимявания между градове и общини. | 150 | Общински бюджет, Европейски програми | Общината | Общини/НПО и фирми
| Общо по Приоритет 5.2.: | 285
[16 empty] | Размер | %
[14 empty] | Общински бюджет |  | 3105 | 2.7141
[14 empty] | Централен бюджет |  | 24570 | 21.4769
| Обща стойност на ОПР Дряново 2014-2020 г. | 114652 | [11 empty] | Фондове на ЕС |  | 29756 | 26.01
[14 empty] | Други източници |  | 47111 | 41.1802
[14 empty] | Частно финансиране |  | 9860 | 8.6187
[14 empty] | Всичко: |  | 114402 | 100
Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики от общинска администрация Дряново”, в изпълнение на Договор № 13-13-68/12.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

## Sheet2
№ | Индикатори за въздействие | Мярка/ период | Начална стойност | Междин-на стойност | Целева стоност | Източник на информа-ция | Измене-ние
|  |  |  | 2017 | 2020
Стратегическа цел 1

## Sheet3
Мярка | Приоритетна ос | Съответсващ проект
Етапи |  | Разработване на ОПР | [6 empty] | Изпълнение на ОПР
Година |  | 2013 | [5 empty] | 2014 |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021
Тримесечие |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1,2,3,4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1
Дейности |  | Инф. | Диск. | Конс. | ПИ | Обс. | Од. | Изп. |  | Од. | Изп. | Изп. | Изп. | Од. | Изп. | Изп. | Изп. | Инф. | Диск. | Конс. | ПИ | Обс. | Од. | Од. | Изп. | Изп. | Изп. | Од. | Изп. | Изп. | Изп. | Од. | Изп. | Изп. | Инф. | Од.
Участници | Кмет на общината | [8 empty] | ГД |  |  |  | ГД | [7 empty] | Обс. |  | ГД |  |  |  | ГД |  |  |  | ГД
| Общински съвет | [8 empty] | ГД |  |  |  | ГД | [7 empty] | Обс. |  | ГД |  |  |  | ГД |  |  |  | ГД
| Общинска админи-страция | [5 empty] | ПО | [14 empty] | АОП | [13 empty] | ПО
| Заинтере-совани страни | [5 empty] | ПО | [14 empty] | Обс. | [13 empty] | ПО
Легенда
|  | Събиране на информация | [6 empty] | Инф. | Първоначална/последваща оценка | [6 empty] | ПО
|  | Провеждане на дискусии, фок. групи, анкети | [6 empty] | Диск. | Годишен доклад | [6 empty] | ГД
|  | Консултиране | [6 empty] | Конс. | Междинна оценка | [6 empty] | МО
|  | Публично обсъждане | [6 empty] | Обс. | Публичност и информираност | [6 empty] | ПИ
|  | Организиране реализацията на ОПР | [6 empty] | Орг. | Актуализиран ОПР | [6 empty] | АОП
|  | Одобряване | [6 empty] | Од. | Изпънение на ОПР | [6 empty] | Изп.